## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA
Rua Pereira Galvão, 237 - Setor Central Faina - GO 76.740-000 - CNPJ 25.141.318/0001-13
TOMADOR.: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA |  |  | ÁREA DA INTERVENSÃO: |  | 3580.23 | m2
OBJETO.: |  | TAPA BURACO DE VIAS URBANAS COM PMF |  |  | DURAÇÃO DA OBRA: |  | 60 | dias
ENDEREÇO.: |  | DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAINA-GO |  |  | DATA.: |  | MARÇO | /2021
FONTE.: |  | TABELA DA AGETOP MAR/18 |  |  |  | BDI.: | 26.24 | %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TAPA BURACO
1.0 |  | TAPA BURACO COM PMF
ÍTEM | COD. | SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % ÍTEM | % TOTAL
1.1 | 44021 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) - BOTA FORA | m3km | 716.046 | 1.96 | 1403.4502 | 0.79%
1.2 | 42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) | m3 | 179.0115 | 256.02 | 45830.5242 | 25.8%
1.3 | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | M2 | 3580.23 | 0.36 | 1288.8828 | 0.7255%
1.4 | 44205 | PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) | m3 | 179.0115 | 191.17 | 34221.6285 | 19.26%
1.5 | 40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | T | 4.6543 | 3063.18 | 14256.9556 | 8.025%
1.6 | 40505 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C | T | 23.6295 | 3351.15 | 79186.0592 | 44.57%
1.7 | 40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 823.4529 | 0.97 | 798.7493 | 0.4496%
1.8 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DA MATERIAL BETUMINOSO | T | 4.6543 | 145.09 | 675.2922 | 0.3801%
| CUSTO TOTA DO ÍTEM: |  |  |  | → | 177661.54 | 100% | 100%
VALOR TOTAL DA OBRA COM B.D.I.: |  |  |  |  | → R$ | 177661.54 |  | 100%
FAINA /GO, 22 DE MARÇO DE 2021
Local/Data
Eng./Arq. Responsável
Nome: | HELMAR DE BARROS CACCIARI
Nº CREA: | 5.813/D-GO

## MEMORIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA
Rua Pereira Galvão, 237 - Setor Central Faina - GO 76.740-000 - CNPJ 25.141.318/0001-13
TOMADOR.: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA | [7 empty] | ÁREA DA INTERVENSÃO: | 3580.23 | m2
OBJETO.: |  | TAPA BURACO DE VIAS URBANAS COM PMF | [7 empty] | DURAÇÃO DA OBRA: | 60 | dias
ENDEREÇO.: |  | DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAINA-GO | [7 empty] | DATA.: | MARÇO | /2021
FONTE.: |  | TABELA DA AGETOP MAR/18 | [7 empty] | BDI.: | 26.24 | %
MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 |  | TAPA BURACO COM PMF
ÍTEM | COD. | DESCRIÇÃO | [8 empty] | QUANT. | UND
1.1 | 44021 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) - BOTA FORA | [8 empty] | 716.046 | m3km
|  | Volume | ( | 3580.23 | X | 0.05 | X | 4
1.2 | 42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) | [8 empty] | 179.0115 | m3
|  | Volume |  | ( | 3580.23 |  | ) x | 0.05
1.3 | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | [8 empty] | 3580.23 | M2
|  | Área |  | ( | 3580.23 |  | )
1.4 | 44205 | PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) | [8 empty] | 179.0115 | m3
|  | Volume |  | ( | 3580.23 |  | ) x | 0.05
1.5 | 40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | [8 empty] | 4.6543 | T
|  | Peso |  |  | EAI | 0.0013 | t/m² x | 3580.23
1.6 | 40505 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C | [8 empty] | 23.6295 | T
|  | Peso |  |  | RM-1C = | 0.132 | t/m³ x | 179.0115
1.7 | 40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | [8 empty] | 823.4529 | TKM
|  | Distância |  | ( | 179.0115 | x | 2.3 | ) x | 2
1.8 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DA MATERIAL BETUMINOSO | [8 empty] | 4.6543 | T
|  | TONELADA |  | ( | 4.6543 | )
FAINA /GO, 22 DE MARÇO DE 2021
Local/Data | [7 empty] | Eng./Arq. Responsável
[8 empty] | Nome: | HELMAR DE BARROS CACCIARI
[8 empty] | Nº CREA: | 5.813/D-GO

## 1,50 (hidden)
MEMORIAL DE CÁLCULO - ESCAVAÇÃO 1,50m
Área das Seções | [13 empty] | Volume dos Trechos
TRECHO | CÁLCULOS | [12 empty] | DISTANCIA ENTRE PV (dpv) | CÁLCULO | [7 empty] | SEÇÃO MÉDIA NO TRECHO (Sm) | CÁLCULO |  |  |  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO NO TRECHO
| [ (b + a) * h ] | [11 empty] | (m²) | (m) | (E1 + E2) / 2 | [7 empty] | (m2) | Sm * dpv |  |  |  | (m3)
#REF! | [ | 1.4 | + | ( | 0.33 | * | 1.5 | ) | ] | * | 1.5 | = | 2.8425
| [ | 1.4 | + | ( | 0.33 | * | 1.5 | ) | ] | * | 1.5 | = | 2.8425 | #REF! | ( | 2.8425 | + | 2.8425 | ) | / | 2 | = | 2.8425 | 2.8425 | * | #REF! | = | #REF!
| [ | 1.4 | + | ( | 0.33 | * | 1.5 | ) | ] | * | 1.5 | = | 2.8425 | #REF! | ( | 2.8425 | + | 2.8425 | ) | / | 2 | = | 2.8425 | 2.8425 | * | #REF! | = | #REF!
| [ | 1.4 | + | ( | 0.33 | * | 1.5 | ) | ] | * | 1.5 | = | 2.8425 | #REF! | ( | 2.8425 | + | 2.8425 | ) | / | 2 | = | 2.8425 | 2.8425 | * | #REF! | = | #REF!
#REF! | [ | 1.4 | + | ( | 0.33 | * | 1.5 | ) | ] | * | 1.5 | = | 2.8425
| [ | 1.4 | + | ( | 0.33 | * | 1.5 | ) | ] | * | 1.5 | = | 2.8425 | #REF! | ( | 2.8425 | + | 2.8425 | ) | / | 2 | = | 2.8425 | 2.8425 | * | #REF! | = | #REF!
[25 empty] | SOMA: |  |  | #REF!

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA
Rua Pereira Galvão, 237 - Setor Central Faina - GO 76.740-000 - CNPJ 25.141.318/0001-13
TOMADOR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA
OBJETO.: | TAPA BURACO DE VIAS URBANAS COM PMF
ENDEREÇO.: | DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAINA-GO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | PESO TOTAL (%)
[5 empty] | 30 dias | 60 dias
1.1 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) - BOTA FORA | 1403.4502 | 0.79% | VALOR | 701.7251 | 701.7251
|  |  |  | % | 50% | 50%
1.2 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) | 45830.5242 | 26.01% | VALOR | 22915.2621 | 22915.2621
|  |  |  | % | 50% | 50%
1.3 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 1288.8828 | 0.7315% | VALOR | 644.4414 | 644.4414
|  |  |  | % | 50% | 50%
1.4 | PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) | 34221.6285 | 19.42% | VALOR | 17110.8142 | 17110.8142
|  |  |  | % | 50% | 50%
1.5 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 14256.9556 | 8.092% | VALOR | 7128.4778 | 7128.4778
|  |  |  | % | 50% | 50%
1.6 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C | 79186.0592 | 44.94% | VALOR | 39593.0296 | 39593.0296
|  |  |  | % | 50% | 50%
1.7 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | 798.7493 | 0.4534% | VALOR | 399.3747 | 399.3747
|  |  |  | % | 50% | 50%
1.8 | TRANSPORTE COMERCIAL DA MATERIAL BETUMINOSO | 675.2922 | 0.3833% | VALOR | 337.6461 | 337.6461
|  |  |  | % | 50% | 50%
VALORES PARCIAIS (R$) |  |  |  |  | 88830.771 | 88830.771
PORCENTAGEM PARCIAIS (%) |  |  |  |  | 50% | 50%
PORCENTAGEM ACUMULADOS (%) |  |  |  |  | 50% | 100%
VALORES ACUMULADOS (R$) |  |  |  |  | 88830.771 | 177661.5421
FAINA /GO, 22 DE MARÇO DE 2021
Local/Data
Eng./Arq. Responsável
Nome: | HELMAR DE BARROS CACCIARI
Nº CREA: | 5.813/D-GO

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA
Rua Pereira Galvão, 237 - Setor Central Faina - GO 76.740-000 - CNPJ 25.141.318/0001-13
TOMADOR.: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA |  |  |  |  | ÁREA DE INTERVENÇÃO.: | 3580.23
OBJETO.: |  | TAPA BURACO DE VIAS URBANAS COM PMF |  |  |  |  | DURAÇÃO DA OBRA.: | 60
ENDEREÇO.: |  | DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAINA-GO |  |  |  |  | DATA.: | MARÇO/2021.
RESUMO DE VIAS URBANAS
RUAS e TRECHOS |  |  | TAPA BURACO - PMF |  |  |  |  | %
|  |  | COMP. (m) |  | LARG. (m) | ÁREA (m²)
AV. FELIX DE BRITO |  |  | 667 |  | 15 | 10005 |  | 10% |  | 1000.5
TREVO |  |  | 63 |  | 5 | 315 |  | 3% |  | 9.45
TREVO |  |  | 70 |  | 5 | 350 |  | 3% |  | 10.5
TREVO |  |  | 37 |  | 6 | 222 |  | 8% |  | 17.76
RUA DALIA |  |  | 224 |  | 8 | 1792 |  | 15% |  | 268.8
AVANIDA FELIX DE BRITO |  |  | 113 |  | 10 | 1130 |  | 11% |  | 124.3
AVENIDADE PERIMETRAL |  |  | 290 |  | 8 | 2320 |  | 12% |  | 278.4
RUA ORTÊNCIA |  |  | 165 |  | 6 | 990 |  | 12% |  | 118.8
AV. VINICIUS FLEURY |  |  | 402 |  | 12 | 4824 |  | 13% |  | 627.12
AV.VINICIUS FLEURY |  |  | 100 |  | 10 | 1000 |  | 15% |  | 150
ROTATÓRIA CLUBE |  |  | 48 |  | 6 | 288 |  | 9% |  | 25.92
RUA CENTRAL |  |  | 86 |  | 8 | 688 |  | 7% |  | 48.16
RUA TAQUARIL |  |  | 67 |  | 6 | 402 |  | 7% |  | 28.14
RUA TAQUARIL |  |  | 364 |  | 5 | 1820 |  | 3% |  | 54.6
RUA A |  |  | 340 |  | 5 | 1700 |  | 4% |  | 68
RUA C |  |  | 53 |  | 6 | 318 |  | 3% |  | 9.54
RUA VINICIUS FLEURY |  |  | 84 |  | 7 | 588 |  | 9% |  | 52.92
RUA TATERSAL |  |  | 207 |  | 6 | 1242 |  | 12% |  | 149.04
AV.LINO |  |  | 200 |  | 10 | 2000 |  | 15% |  | 300
RUA MONTEIRO |  |  | 50 |  | 5 | 250 |  | 17% |  | 42.5
RUA DO LADO DA PARALELA |  |  | 83 |  | 6 | 498 |  | 17% |  | 84.66
|  | AVENIDA LINO NASCIMENTO | 54 |  | 10 | 540 |  | 15% |  | 81
INSTERSECÇÃO AVENIDA LINO NASCIMENTO |  |  | 12 |  | 15 | 180 |  | 17% |  | 30.6
TOTAL DO SETOR: |  |  | 3779 | m | variável | 33462 | m² | 3580.23 | m²
FAINA /GO, 22 DE MARÇO DE 2021
Local/Data
Eng./Arq. Responsável
Nome: | HELMAR DE BARROS CACCIARI
Nº CREA: | 5.813/D-GO

## B.D.I.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA
Rua Pereira Galvão, 237 - Setor Central Faina - GO 76.740-000 - CNPJ 25.141.318/0001-13
TOMADOR.: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINA | [6 empty] | ÁREA: | 3580.23 | M²
OBJETO.: |  | TAPA BURACO DE VIAS URBANAS COM PMF | [6 empty] | PRAZO: | 60 | DIAS
ENDEREÇO.: |  | DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAINA-GO | [6 empty] | DATA: | MARÇO | 2021.
FONTE.: |  | TABELA DA AGETOP MAR/18 | [6 empty] | B.D.I.: | 24.84%
DEMONSTRATIVO DE BDI NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA AGETOP
1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos
|  | Admin. central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO |  | 3.67% | 7.3% | 0.75% | 0.11% | 0.56% | 1.5% | 0.65% | 3% | 0% | 18.92%
BDI DESONERADO ESTIMADO |  | 3.67% | 7.3% | 0.75% | 0.11% | 0.56% | 1.5% | 0.65% | 3% | 4.5% | 24.84%
2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos
|  | Admin. central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO |  | 2.2% | 4.38% | 0.45% | 0.05% | 0.33% | 0% | 0.65% | 3% | 0% | 11.63%
BDI DESONERADO ESTIMADO |  | 2.2% | 4.38% | 0.45% | 0.05% | 0.33% | 0% | 0.65% | 3% | 4.5% | 17.1%
(1) Valor adotado e praticado no mercado.
(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: CF = ((1+SELIC)1/12 x (1+INFL)1/12 ) - 1 = 1,65% (valor médio dos últimos 12 meses - dez/14 à nov/15)
(4) Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional foram excluídos conforme Portaria nº 449/2015. Garantia calculada com a média
percentual do seguro-garantia (Acórdão nº 2.622/2013 TCU) e do dinheiro (0%). Seguro Vida em Grupo calculado pela média histórica de obras Civis (não compõe o BDI reduzido).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
(6) Valor médio utilizado pelo DNIT.
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(9) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário
onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS
Foi utilizado o BDI com o ISS (1,8%) referente ao município de Santa Fé de Goiás para confecção das composições de custo unitário da Tabela de Obra Rodoviária.
Atendendo ao Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário, onde o percentual de ISS deve ser compatível com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços.
Quando os serviços forem prestados no território de mais de um município, a base de cálculo será proporcional à extensão da rodovia existente em cada município.
FAINA /GO, 22 DE MARÇO DE 2021
Local/Data
Eng./Arq. Responsável
Nome: | HELMAR DE BARROS CACCIARI
Nº CREA: | 5.813/D-GO